## Sheet1
Iván Nicolás Gutiérrez Arias
Desarrollo de maquetado de páginas web
|  | 📲: +56974208673 |  | 📨: ingutierrez@uc.cl |  |  | 📅: 01 de Julio de 2022
Presupuesto para Tienda XYZ ltda.
Desarrollo de un sitio web con 5 páginas personalizables y 2 animaciones
|  | Descripción |  | Cantidad | Unidad | Precio (USD)/ unidad | Total (USD)
| 1. | Diseño de estructura de página web |  | 100 | hrs | 10 | 1000
|  | a. | Desarrollo de los wireframes | 10 | hrs | 10 | 100
|  | b. | Desarrollo de estructura HTML y CSS | 80 | hrs | 10 | 800
|  | c. | Desarrollo de 2 animaciones a elección | 8 | hrs | 10 | 80
|  | d. | SEO básico acorde al tema del sitio | 2 | hrs | 10 | 20
| 2. | Implementación de la página en un servidor |  |  |  |  | 210
|  | a. | Compra de hosting y dominio | 1 | - | 60 | 60
|  | b. | Servicio de implementación | 10 | hrs | 15 | 150
| 3. | Servicio de mantenimiento y actualización |  |  |  |  | 450
|  | a. | Bolsa de horas de soporte técnico | 30 | hrs | 15 | 450
| Total sin impuestos | [5 empty] | 1660
| IVA (19%) | [5 empty] | 315.4
| Total a pagar | [5 empty] | 1975.4
Consideraciones:
(1) Presupuesto es válido hasta el día 1 de Agosto de 2022, luego de esa fecha deberá solicitar una recotización
(2) Se incluye el desarrollo de Wireframes, HTML y CSS para cinco (5) páginas web
(3) Para el CSS, se trabajará con SCSS con el fin de una mayor prolijidad del proyecto
(4) El alcance del SEO incluye: keywords, títulos, descripciones y encabezados para cada página web
(5) El hosting provisto en este servicio es de BlueHosting, en caso de preferir otro, deberá adquirirlo por su cuenta
(6) El servicio de BlueHosting incluye (entre otros) certificado SSL y 500 GB de almacenamiento SSD
(7) El cliente puede usar su bolsa de horas para labores de mantención o desarrollo nuevo en su página web
(8) Se requiere el pago del 50% del proyecto por anticipado, el 50% restante se pagará al momento de la entrega
(9) Aceptado el presupuesto se hará envío de una carta Gantt con los plazos e hitos de entrega del proyecto